## OU_Hours
Row Labels | Sum of BH_Month 1 | Sum of BH_Month 2 | Sum of BH_Month 3 | Sum of BH_Month 4 | Sum of BH_Month 5 | Sum of BH_Month 6 | Total
Project A | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2160
Project B | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1350
Project C | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 2760
Project D | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3300
Project E | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2580
Grand Total | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 12150
Row Labels | Sum of AH_Month 1 | Sum of AH_Month 2 | Sum of AH_Month 3 | Sum of AH_Month 4 | Sum of AH_Month 5 | Sum of AH_Month 6 | ActualTotal
Project A | 386 | 386 | 386 | 402 | 402 | 402 | 2364
Project B | 268 | 268 | 268 | 218 | 218 | 218 | 1458
Project C | 538 | 538 | 538 | 488 | 488 | 488 | 3078
Project D | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 3156
Project E | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 2214
Grand Total | 2087 | 2087 | 2087 | 2003 | 2003 | 2003 | 12270
Project Name | Total | ActualTotal
Project A | 2160 | 2364
Project B | 1350 | 1458
Project C | 2760 | 3078
Project D | 3300 | 3156
Project E | 2580 | 2214
Grand Total | 12150 | 12270

## OU_Cost
Column Labels
Values | Project A | Project B | Project C | Project D | Project E | Grand Total | Values | Project A | Project B | Project C | Project D | Project E | Grand Total
Sum of BC_Month 1 | 25600 | 21850 | 36000 | 48500 | 29080 | 161030 | BudgetTotal | 153600 | 131100 | 216000 | 291000 | 174480 | 966180
Sum of BC_Month 2 | 25600 | 21850 | 36000 | 48500 | 29080 | 161030 | ActualTotal | 168150 | 135600 | 243300 | 271500 | 138240 | 956790
Sum of BC_Month 3 | 25600 | 21850 | 36000 | 48500 | 29080 | 161030
Sum of BC_Month 4 | 25600 | 21850 | 36000 | 48500 | 29080 | 161030
Sum of BC_Month 5 | 25600 | 21850 | 36000 | 48500 | 29080 | 161030
Sum of BC_Month 6 | 25600 | 21850 | 36000 | 48500 | 29080 | 161030
BudgetTotal | 153600 | 131100 | 216000 | 291000 | 174480 | 966180
Column Labels
Values | Project A | Project B | Project C | Project D | Project E | Grand Total
Sum of AC_Month 1 | 27700 | 26100 | 44050 | 45250 | 23040 | 166140
Sum of AC_Month 3 | 27700 | 26100 | 44050 | 45250 | 23040 | 166140
Sum of AC_Month 2 | 27700 | 26100 | 44050 | 45250 | 23040 | 166140
Sum of AC_Month 4 | 28350 | 19100 | 37050 | 45250 | 23040 | 152790
Sum of AC_Month 5 | 28350 | 19100 | 37050 | 45250 | 23040 | 152790
Sum of AC_Month 6 | 28350 | 19100 | 37050 | 45250 | 23040 | 152790
ActualTotal | 168150 | 135600 | 243300 | 271500 | 138240 | 956790

## Resource_hour
Row Labels | Max of Cost $ / hr | Sum of BH_Month 1 | Sum of BH_Month 2 | Sum of BH_Month 3 | Sum of BH_Month 4 | Sum of BH_Month 5 | Sum of BH_Month 6 | TotalBudget | Row Labels | Max of Cost $ / hr | TotalBudget | TotalActual
Crystal | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900 | Crystal | 120 | 900 | 900
Erica | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Erica | 140 | 960 | 900
Gail | 50 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 930 | Gail | 50 | 930 | 1026
George | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | George | 60 | 960 | 1200
Inigo | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Inigo | 95 | 960 | 660
Jenny | 75 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Jenny | 75 | 960 | 1020
Jim | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Jim | 90 | 960 | 1050
Larry | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Larry | 88 | 960 | 480
Monique | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Monique | 105 | 960 | 1200
Sarah | 75 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Sarah | 75 | 960 | 1020
Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Sondra | 45 | 960 | 960
Stanley | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | Stanley | 50 | 720 | 864
Tom | 35 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | Tom | 35 | 960 | 990
Grand Total | 140 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 12150 | Grand Total | 140 | 12150 | 12270
Row Labels | Max of Cost $ / hr | Sum of AH_Month 1 | Sum of AH_Month 2 | Sum of AH_Month 3 | Sum of AH_Month 4 | Sum of AH_Month 5 | Sum of AH_Month 6 | TotalActual
Crystal | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900
Erica | 140 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 900
Gail | 50 | 168 | 168 | 168 | 174 | 174 | 174 | 1026
George | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200
Inigo | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 660
Jenny | 75 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1020
Jim | 90 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1050
Larry | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480
Monique | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200
Sarah | 75 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1020
Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960
Stanley | 50 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864
Tom | 35 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 990
Grand Total | 140 | 2087 | 2087 | 2087 | 2003 | 2003 | 2003 | 12270

## Resource_Cost
Row Labels | Max of Cost $ / hr | Sum of BC_Month 1 | Sum of BC_Month 2 | Sum of BC_Month 3 | Sum of BC_Month 4 | Sum of BC_Month 5 | Sum of BC_Month 6 | BudgetTotalCost | Row Labels | Max of Cost $ / hr | BudgetTotalCost | ActualTotalCost
Crystal | 120 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 108000 | Crystal | 120 | 108000 | 108000
Erica | 140 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 134400 | Erica | 140 | 134400 | 126000
Gail | 50 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 46500 | Gail | 50 | 46500 | 51300
George | 60 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 57600 | George | 60 | 57600 | 72000
Inigo | 95 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 91200 | Inigo | 95 | 91200 | 62700
Jenny | 75 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 72000 | Jenny | 75 | 72000 | 76500
Jim | 90 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 86400 | Jim | 90 | 86400 | 94500
Larry | 88 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 84480 | Larry | 88 | 84480 | 42240
Monique | 105 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 100800 | Monique | 105 | 100800 | 126000
Sarah | 75 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 72000 | Sarah | 75 | 72000 | 76500
Sondra | 45 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 43200 | Sondra | 45 | 43200 | 43200
Stanley | 50 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 36000 | Stanley | 50 | 36000 | 43200
Tom | 35 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 33600 | Tom | 35 | 33600 | 34650
Grand Total | 140 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 161030 | 966180 | Grand Total | 140 | 966180 | 956790
Row Labels | Max of Cost $ / hr | Sum of AC_Month 1 | Sum of AC_Month 2 | Sum of AC_Month 3 | Sum of AC_Month 4 | Sum of AC_Month 5 | Sum of AC_Month 6 | ActualTotalCost
Crystal | 120 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 108000
Erica | 140 | 28000 | 28000 | 28000 | 14000 | 14000 | 14000 | 126000
Gail | 50 | 8400 | 8400 | 8400 | 8700 | 8700 | 8700 | 51300
George | 60 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 72000
Inigo | 95 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 62700
Jenny | 75 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 76500
Jim | 90 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 94500
Larry | 88 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 42240
Monique | 105 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 126000
Sarah | 75 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 76500
Sondra | 45 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 43200
Stanley | 50 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 43200
Tom | 35 | 5600 | 5600 | 5600 | 5950 | 5950 | 5950 | 34650
Grand Total | 140 | 166140 | 166140 | 166140 | 152790 | 152790 | 152790 | 956790

## TaskHour
Row Labels | BudgetTotalHour | ActualTotalHour | Percentage Diff
AT1 | 1800 | 1992 | -10.67%
AT2 | 180 | 180 | 0%
AT3 | 180 | 192 | -6.667%
BT1 | 420 | 516 | -22.86%
BT2 | 510 | 495 | 2.941%
BT3 | 420 | 447 | -6.429%
CT1 | 1140 | 1140 | 0%
CT2 | 660 | 942 | -42.73%
CT3 | 480 | 477 | 0.625%
CT4 | 180 | 222 | -23.33%
CT5 | 300 | 297 | 1%
DT1 | 1380 | 1080 | 21.74%
DT2 | 840 | 882 | -5%
DT3 | 720 | 792 | -10%
DT4 | 360 | 402 | -11.67%
ET1 | 480 | 552 | -15%
ET2 | 2100 | 1662 | 20.86%
Grand Total | 12150 | 12270 | -0.9877%
Row Labels | ActualTotalCost | BudgetTotalCost | Percentage Diff
AT1 | 142950 | 129000 | 9.759%
AT2 | 15600 | 15600 | 0%
AT3 | 9600 | 9000 | 6.25%
BT1 | 33300 | 27000 | 18.92%
BT2 | 58200 | 60300 | -3.608%
BT3 | 44100 | 43800 | 0.6803%
CT1 | 63300 | 63000 | 0.4739%
CT2 | 88200 | 60600 | 31.29%
CT3 | 44100 | 45600 | -3.401%
CT4 | 12600 | 10200 | 19.05%
CT5 | 35100 | 36600 | -4.274%
DT1 | 101400 | 130800 | -28.99%
DT2 | 70200 | 67800 | 3.419%
DT3 | 65700 | 60600 | 7.763%
DT4 | 34200 | 31800 | 7.018%
ET1 | 40200 | 36600 | 8.955%
ET2 | 98040 | 137880 | -40.64%
Grand Total | 956790 | 966180 | -0.9814%

## Task_Count
Count of Task | Column Labels
Row Labels | Project A | Project B | Project C | Project D | Project E | Grand Total
Crystal |  |  |  | 4 | 1 | 5
Erica |  | 2 | 2 |  |  | 4
Gail | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 8
George |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
Inigo |  |  |  | 1 |  | 1
Jenny | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
Jim | 1 |  |  | 1 |  | 2
Larry |  |  |  |  | 1 | 1
Monique | 2 | 1 | 1 |  |  | 4
Sarah |  |  |  | 2 |  | 2
Sondra |  |  |  |  | 1 | 1
Stanley | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12
Tom | 1 |  | 1 |  |  | 2
Grand Total | 9 | 9 | 14 | 14 | 7 | 53

## Sheet1
Project | Task | Resource | Cost $ / hr | BH_Month 1 | BH_Month 2 | BH_Month 3 | BH_Month 4 | BH_Month 5 | BH_Month 6 | AH_Month 1 | AH_Month 2 | AH_Month 3 | AH_Month 4 | AH_Month 5 | AH_Month 6 | BC_Month 1 | BC_Month 2 | BC_Month 3 | BC_Month 4 | BC_Month 5 | BC_Month 6 | AC_Month 1 | AC_Month 2 | AC_Month 3 | AC_Month 4 | AC_Month 5 | AC_Month 6
Project A | AT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500
Project A | AT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150
Project A | AT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Project A | AT1 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Project A | AT1 | Jim | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
Project A | AT2 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Project A | AT2 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Project A | AT3 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Project A | AT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project B | BT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Project B | BT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750
Project B | BT1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project B | BT2 | Gail | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Project B | BT2 | Monique | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
Project B | BT2 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project B | BT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project B | BT3 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project B | BT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project C | CT1 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Project C | CT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
Project C | CT1 | Jenny | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Project C | CT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT2 | Monique | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600
Project C | CT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project C | CT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT3 | Gail | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project C | CT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project C | CT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project C | CT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT5 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project C | CT5 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT1 | Jim | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
Project D | DT1 | Inigo | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
Project D | DT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project D | DT1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project D | DT2 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Project D | DT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project D | DT2 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project D | DT3 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
Project D | DT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT3 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project D | DT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project D | DT4 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project E | ET1 | Gail | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Project E | ET1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project E | ET1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project E | ET2 | Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
Project E | ET2 | Larry | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040
Project E | ET2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project E | ET2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500